**28.10.2022 г. № 57**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН**

**КОНОВАЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОНОВАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Коноваловского муниципального образования, администрация Коноваловского муниципального образования постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно перечню муниципальных услуг, утвержденным 30.11.2018 года №140

2. Опубликовать план-график перехода на предоставление услуг в электронной форме в СМИ «Коноваловский вестник» и разместить на официальном сайте https://коновалово.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Коноваловского МО А.Д. Замащиков

Приложение к постановлению администрации Коноваловского муниципального образования
от 28.11.2022 № 57

**ПЛАН-ГРАФИК**

 **ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОНОВАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| I этап | Размещение информации о муниципальной услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  | Обеспечение общедоступности информации об услуге и способе её получения | До 01.03.2023 | АдминистрацияКоноваловского муниципального образования |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | Предоставитьвозможностьзаранеесформироватьполный комплектдокументов,необходимыхдля получения услуги | До 01.04.2023 | АдминистрацияКоноваловского муниципального образования |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)  | Освобождение заявителя от необходимости посещения органа власти, предоставляющего услуги, с целью подачи документов для получения услуги | До 01.05.2023  | АдминистрацияКоноваловского муниципального образования |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | Обеспечение «прозрачности» процесса предоставления услуги, так же избавления от документооборота на бумажных носителях при внутреннем и межведомственном взаимодействии в процессе предоставления муниципальной услуги | До 01.06.2023  | АдминистрацияКоноваловского муниципального образования |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | Максимальное сокращение использования бумажных носителей в процессе предоставления услуги, в том числе обеспечение возможности получения заявителем в электронном виде результата предоставления услуги | До 01.07.2023  | АдминистрацияКоноваловского муниципального образования |